## Anwerbungsplan
VORLAGE FÜR ANWERBUNGSPLAN
Anwerbequelle | Budget | Anwerbeziel | Finanziert | Status | Zugewiesen zu | Kommentare | Start | Ende | Gewonnene Erkenntnisse
Anwerbungsplan 2015 | 460400 | 155 | . |  |  |  | 2015-09-01 | 2016-12-30
Online-Anwerbung | 7800 | 30 | JA | In Bearbeitung | Alex Bright |  | 2016-01-01 | 2016-12-30
www.Monster.com | 1000 | 10 | JA | Im Soll |  | Beziehung aufgebaut, bereit für Stellenanzeigen | 2016-01-16 | 2016-09-06 | Tolle Plattform!! für Kandidaten im Führungs- und technischen Bereich.
www.careerbuilder.com | 1000 | 10 | JA | Im Soll |  | Beziehung aufgebaut, bereit für Stellenanzeigen | 2016-01-01 | 2016-10-17 | Tolle Plattform für Kandidaten im Management.
LinkedIn | 4800 | 5 | JA | Im Soll |  | Hier werden alle Stellen ausgeschrieben | 2016-04-04 | 2016-08-17
www.hotjobs.com | 1000 | 5 | JA | In Bearbeitung |  | In diesem Kalenderjahr noch nicht finanziert, Finanzierungsquellen werden gesucht | 2016-01-01 | 2016-12-30
Anbieteragenturen | 15600 | 60 | JA | In Bearbeitung | Jacob Senmark |  | 2015-09-14 | 2016-06-29
<<Agentur 1 angeben>> | 25000 | 5 | JA | Im Soll |  |  | 2015-09-14 | 2016-02-12
<<Agentur 2 angeben>> | 30000 | 8 | JA | Gefährdet |  | In diesem Kalenderjahr noch nicht finanziert, Finanzierungsquellen werden gesucht | 2016-01-01 | 2016-06-29
<<Agentur 3 angeben>> | 10000 | 3 | JA | Im Soll |  |  | 2016-03-01 | 2016-05-30 | Langsame Lieferung, nach neuer Agentur suchen.
Anwerbung an Bildungseinrichtungen | 52000 | 13 | JA | In Bearbeitung | Anthony Gruenelli |  | 2015-09-01 | 2016-03-30
Anvisierte regionale Bildungseinrichtungen | 7000 | 7 | JA | Im Soll | Sheila Erickson |  | 2015-09-01 | 2016-03-30
Nationale Schulen | 15000 | 3 | JA | In Bearbeitung | Derek Brown | Möglicherweise eine weitere Schule mit hoher Priorität hinzufügen | 2015-09-01 | 2016-03-30
Internationale Schulen | 30000 | 3 | JA | In Bearbeitung | Derek Brown | Arbeiten mit Rechtsabteilung zusammen, um Probleme zu beheben
Berufsmessen | 10000 | 10 | JA |  | Anthony Gruenelli |  | 2016-01-10 | 2016-06-24
<<Standort der Berufsmesse eingeben>> | 5000 | 5 | JA | In Bearbeitung |  | Nehmen an Juni-Messe teil, Vertrag wird fertiggestellt | 2016-06-15 | 2016-06-24
<<Standort der Berufsmesse eingeben>> | 5000 | 5 | JA | Im Soll |  | Januar-Veranstaltung mit allen Teilnehmern organisiert | 2016-01-10 | 2016-01-22
Partnerschaften mit Universitäten | 5000 | 4 | JA |  | Anthony Gruenelli |  | 2015-09-01 | 2016-03-30
Zentral | 2500 | 2 | JA | Nicht begonnen | Sheila Erickson |  | 2015-09-01 | 2016-03-30
Osten | 2500 | 2 | JA | Im Soll | Derek Brown |  | 2015-09-01 | 2016-03-30
Gezielte Anwerbung | 20000 | 7 | JA |  | Shari Wise |  | 2016-01-01 | 2016-12-30
Anwerbung für Diversität | 10000 | 5 | JA | Im Soll |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-30
Anwerbung von Führungskräften | 10000 | 2 | JA | Im Soll |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-30
Praktika | 325000 | 6 | JA |  | Kennedy Kerrigan |  | 2016-06-01 | 2016-08-30
10 technische Stellen | 250000 | 5 | JA | In Bearbeitung | Sheila Erickson |  | 2016-06-01 | 2016-08-30
3 Stellen im Marketing | 75000 | 1 | JA | Im Soll | Derek Brown |  | 2016-06-01 | 2016-08-30
Anwerbeveranstaltungen | 15000 | 15 | JA |  | Frank Carlson |  | 2015-09-15 | 2016-05-04
Silicon Valley | 5000 | 5 | JA | Im Soll |  |  | 2015-09-15 | 2015-09-16
Seattle | 5000 | 5 | JA | Im Soll |  |  | 2016-02-22 | 2016-02-23
Vancouver | 5000 | 5 | JA | Gefährdet |  | In diesem Kalenderjahr noch nicht finanziert, Finanzierungsquellen werden gesucht | 2016-05-03 | 2016-05-04
Mitarbeiterempfehlungen | 10000 | 10 | JA | Im Soll | Kennedy Kerrigan |  | 2016-01-01 | 2016-12-30
Mitarbeiterempfehlungsprogramm | 10000 | 10 | JA | Im Soll |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-30
KLICKEN SIE HIER ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.