## Plan de acción simple de ejempl
EJEMPLO DE PLANTILLA DE PLAN DE ACCIÓN SIMPLE
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO |  |  | FECHA DE HOY
Proyecto beta |  |  | Bjorn Cavey |  |  | DD/MM/AA
PLAN DE ACCIÓN
ACCIÓN | RESPONSABLE | PRIORIDAD | ESTADO | INICIO | FINALIZACIÓN | NOTAS
Meta n.º 1: Seleccionar lugar |  | Media | Completa
Identificar opciones de lugar | Sally J. | Alta | Completa | 2022-09-30 | 2022-10-02
Visitar lugares | Sally J. | Media | En espera | 2022-10-05 | 2022-10-09 | Debe enviar contratos antes del 10/10
Firmar contrato | Maria S. | Baja | En curso | 2022-10-12 | 2022-10-12
|  | Baja | Completa
Meta n.º 2: Asegurar oradores |  | Alta | En curso
Contratar oradores | Sally J. | Media | En curso | 2022-10-07 | 2022-10-12
Biografía de los oradores | Sally J. | Media | En curso | 2022-10-12 | 2022-10-14
Crear y enviar paquetes de oradores | Maria S. | Baja | Completa | 2022-10-13 | 2022-10-16 | Enviar a las partes interesadas
Confirmar oradores | Sally J. | Media | En espera | 2022-10-17 | 2022-10-18
|  | Baja | En curso
Meta n.º 3: Contratar patrocinadores |  | Baja | En curso
Identificar patrocinadores | John S. | Baja | En curso | 2022-10-13 | 2022-10-19
Redactar el acuerdo del patrocinador | Maria S. | Baja | En curso | 2022-10-15 | 2022-10-16
Enviar correos electrónicos | John S. | Baja | Sin iniciar | 2022-10-19 | 2022-10-21
Realizar llamadas imprevistas | John S. | Baja | Sin iniciar | 2022-10-21 | 2022-10-23 | Del Equipo de Ventas
|  | Baja | En espera
Meta n.º 4: Promover el evento |  | Alta | Completa
Crear banners | Morgan K. | Alta | Completa | 2022-10-26 | 2022-10-28
Pedir regalo | Morgan K. | Alta | Completa | 2022-10-28 | 2022-10-28 | Tazas de café, bolsas, lápices
Crear estrategia para las redes sociales | Corrine J. | Alta | Completa | 2022-10-13 | 2022-10-26
Crear materiales de marketing | Karen Z. | Alta | Completa | 2022-10-26 | 2022-10-30
|  | Alta | Completa
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## Plan de acción simple en blanco
PLANTILLA DE PLAN DE ACCIÓN SIMPLE
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO |  |  | FECHA DE HOY
Nombre |  |  | Nombre |  |  | DD/MM/AA
PLAN DE ACCIÓN
ACCIÓN | RESPONSABLE | PRIORIDAD | ESTADO | INICIO | FINALIZACIÓN | NOTAS
Meta n.º 1: |  | Baja | Sin iniciar | DD/MM | DD/MM
|  | Baja | Sin iniciar
|  | Baja | Sin iniciar
|  | Baja | Sin iniciar
|  | Baja | Sin iniciar
Meta n.º 2: |  | Baja | Sin iniciar
|  | Baja | Sin iniciar
|  | Baja | Sin iniciar
|  | Baja | Sin iniciar
|  | Baja | Sin iniciar
|  | Baja | Sin iniciar
Meta n.º 3: |  | Baja | Sin iniciar
|  | Baja | Sin iniciar
|  | Baja | Sin iniciar
|  | Baja | Sin iniciar
|  | Baja | Sin iniciar
|  | Baja | Sin iniciar
Meta n.º 4: |  | Baja | Sin iniciar
|  | Baja | Sin iniciar
|  | Baja | Sin iniciar
|  | Baja | Sin iniciar
|  | Baja | Sin iniciar
|  | Baja | Sin iniciar

## Tecla desplegable No eliminar
TECLA DESPLEGABLE: NO ELIMINAR
REFERENCIA DE PRIORIDAD | REFERENCIA DE ESTADO
Baja | Completa
Media | Sin iniciar
Alta | En curso
En espera

## - Renuncia -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.