[A blue background with white text

Description automatically generated](https://jp.smartsheet.com/try-it?trp=77105&utm_language=JP&utm_source=template-word&utm_medium=content&utm_campaign=ic-Sample+Simple+Action+Plan-word-77105-jp&lpa=ic+Sample+Simple+Action+Plan+word+77105+jp)**シンプル アクション プラン テンプレートの例**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| プロジェクト名 | | | プロジェクト マネージャー | | | | | 今日の日付 | | | | | | |
| プロジェクト ベータ | | | Bjorn Cavey | | | | | MM/DD/YY | | | | | | |
| アクション プラン | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| アクション | 担当者 | | | 優先度 | | ステータス | | | 開始 | | 終了 | | 備考 | | |
| 目標 1: 会場の選択 |  | | | 中 | | 完了 | | |  | |  | |  | | |
| 会場の選択肢の選定 | Sally J. | | | 高 | | 完了 | | | 9/30 | | 10/2 | |  | | |
| 会場訪問 | Sally J. | | | 中 | | 保留中 | | | 10/5 | | 10/9 | | 10/10 までに契約書を送付する必要あり | | |
| 契約の締結 | Maria S. | | | 低 | | 進行中 | | | 10/12 | | 10/12 | |  | | |
|  |  | | | 低 | | 完了 | | |  | |  | |  | | |
| 目標 2: 講演者の確保 |  | | | 高 | | 進行中 | | |  | |  | |  | | |
| 講演者の採用 | Sally J. | | | 中 | | 進行中 | | | 10/7 | | 10/12 | |  | | |
| 講演者の経歴 | Sally J. | | | 中 | | 進行中 | | | 10/12 | | 10/14 | |  | | |
| 講演者紹介資料の作成と送信 | Maria S. | | | 低 | | 完了 | | | 10/13 | | 10/16 | | 関係者に送信 | | |
| 講演者の確定 | Sally J. | | | 中 | | 保留中 | | | 10/17 | | 10/18 | |  | | |
|  |  | | | 低 | | 進行中 | | |  | |  | |  | | |
| 目標 3: スポンサーの採用 |  | | | 低 | | 進行中 | | |  | |  | |  | | |
| スポンサーの選定 | John S. | | | 低 | | 進行中 | | | 10/13 | | 10/19 | |  | | |
| スポンサー契約の作成 | Maria S. | | | 低 | | 進行中 | | | 10/15 | | 10/16 | |  | | |
| 電子メールの送信 | John S. | | | 低 | | 未開始 | | | 10/19 | | 10/21 | |  | | |
| 売り込み電話を掛ける | John S. | | | 低 | | 未開始 | | | 10/21 | | 10/23 | | セールス チームより | | |
|  |  | | | 低 | | 保留中 | | |  | |  | |  | | |
| 目標 4: イベントの宣伝 |  | | | 高 | | 完了 | | |  | |  | |  | | |
| バナーの作成 | Morgan K. | | | 高 | | 完了 | | | 10/26 | | 10/28 | |  | | |
| グッズの注文 | Morgan K. | | | 高 | | 完了 | | | 10/28 | | 10/28 | | コーヒー マグ、手提げ袋、筆記具 | | |
| ソーシャル メディア戦略の作成 | Corrine J. | | | 高 | | 完了 | | | 10/13 | | 10/26 | |  | | |
| マーケティング資料の作成 | Karen Z. | | | 高 | | 完了 | | | 10/26 | | 10/30 | |  | | |
|  |  | | | 高 | | 完了 | | |  | |  | |  | | |

|  |
| --- |
| **免責条項**  Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。かかる情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。 |