## WBS con diagramma di Gantt
MODELLO DI STRUTTURA DI RIPARTIZIONE DEL LAVORO (WBS) CON DIAGRAMMA DI GANTT
TITOLO DEL PROGETTO
PROJECT MANAGER
NOME DELL'AZIENDA
DATA | [6 empty] | PRIMA FASE | [14 empty] | SECONDA FASE | [14 empty] | TERZA FASE | [14 empty] | QUARTA FASE
NUMERO WBS | TITOLO ATTIVITÀ | PROPRIETARIO ATTIVITÀ | DATA DI INIZIO | DATA DI SCADENZA | DURATA | % DI COMPL. ATTIVITÀ | SETTIMANA 1 |  |  |  |  | SETTIMANA 2 |  |  |  |  | SETTIMANA 3 |  |  |  |  | SETTIMANA 4 |  |  |  |  | SETTIMANA 5 |  |  |  |  | SETTIMANA 6 |  |  |  |  | SETTIMANA 7 |  |  |  |  | SETTIMANA 8 |  |  |  |  | SETTIMANA 9 |  |  |  |  | SETTIMANA 10 |  |  |  |  | SETTIMANA 11 |  |  |  |  | SETTIMANA 12
[7 empty] | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V
1 | Concezione e avvio del progetto
1.1 | Documento di avvio (project charter) | Leon W | 2022-03-12 | 2022-03-15 | 3 | 100% | bar: SETTIMANA 1 V to SETTIMANA 2 V
1.1.1 | Revisioni del charter del progetto | Kylie R | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 1 | 100% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 2 V
1.2 | Ricerca | Pete S | 2022-03-15 | 2022-03-21 | 6 | 90% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 3 G
1.3 | Proiezioni | Steve L | 2022-03-16 | 2022-03-22 | 6 | 40% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 3 G
1.4 | Parti interessate | Allen W | 2022-03-17 | 2022-03-22 | 5 | 70% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 3 G
1.5 | Linee guida | Malik M | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 4 | 60% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 3 G
1.6 | Avvio del progetto | Malik M | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0 | 50% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 2 V; SETTIMANA 3 V
2 | Definizione e pianificazione del progetto
2.1 | Ambito e impostazione degli obiettivi | Steve L | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 4 | 5% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 2 V; SETTIMANA 4 L to SETTIMANA 4 V
2.2 | Budget | Allen W | 2022-03-29 | 2022-04-02 | 4 | 30% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 2 V
2.3 | Piano di comunicazione | Malik M |  |  | 0 | 0% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 2 V
2.4 | Gestione dei rischi | Malik M |  |  | 0 | 0% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 2 V
3 | Lancio ed esecuzione del progetto
3.1 | Stato e tracciamento | Pete S |  |  | 0 | 0% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 2 V
3.2 | KPI | Leon W |  |  | 0 | 0% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 2 V
3.2.1 | Monitoraggio | Kylie R |  |  | 0 | 0% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 2 V
3.2.2 | Previsioni | Kylie R |  |  | 0 | 0% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 2 V
3.3 | Aggiornamenti sul progetto | Pete S |  |  | 0 | 0% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 2 V
3.3.1 | Aggiornamenti del grafico | Malik M |  |  | 0 | 0% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 2 V
4 | Prestazioni / Monitoraggio del progetto
4.1 | Obiettivi del progetto | Steve L |  |  | 0 | 0% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 2 V
4.2 | Risultati di qualità | Allen W |  |  | 0 | 0% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 2 V
4.3 | Monitoraggio degli sforzi e dei costi | Malik M |  |  | 0 | 0% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 2 V
4.4 | Prestazioni del progetto | Malik M |  |  | 0 | 0% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 2 V
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET
Formulas:
DURATA = DAYS([DATA DI SCADENZA],[DATA DI INIZIO])

## WBS con diagramma di Gantt - VU
MODELLO DI STRUTTURA DI RIPARTIZIONE DEL LAVORO (WBS) CON DIAGRAMMA DI GANTT
TITOLO DEL PROGETTO
PROJECT MANAGER
NOME DELL'AZIENDA
DATA | [6 empty] | PRIMA FASE | [14 empty] | SECONDA FASE | [14 empty] | TERZA FASE | [14 empty] | QUARTA FASE
NUMERO WBS | TITOLO ATTIVITÀ | PROPRIETARIO ATTIVITÀ | DATA DI INIZIO | DATA DI SCADENZA | DURATA | % DI COMPL. ATTIVITÀ | SETTIMANA 1 |  |  |  |  | SETTIMANA 2 |  |  |  |  | SETTIMANA 3 |  |  |  |  | SETTIMANA 4 |  |  |  |  | SETTIMANA 5 |  |  |  |  | SETTIMANA 6 |  |  |  |  | SETTIMANA 7 |  |  |  |  | SETTIMANA 8 |  |  |  |  | SETTIMANA 9 |  |  |  |  | SETTIMANA 10 |  |  |  |  | SETTIMANA 11 |  |  |  |  | SETTIMANA 12
[7 empty] | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.