## Exemplo — Plano de ação de trab
MODELO DE PLANO DE AÇÃO DE TRABALHO
META
Descrever o objetivo do plano e identificar o sistema a ser implementado.
REFERÊNCIAS PARA O SUCESSO
Ter uma visão geral das principais referências e dos componentes essenciais para implementar esses marcos.
PLANO DE AVALIAÇÃO
Descrever o plano para avaliar as metas.
PLANO DE AÇÃO DE TRABALHO
DESCRIÇÕES DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | STATUS | INÍCIO | TÉRMINO | RECURSOS NECESSÁRIOS | RESULTADO DESEJADO | POSSÍVEIS RISCOS
Concepção e início do projeto | Ira M. | Média | Concluído | 2022-09-30 | 2022-09-30
Termo de abertura do projeto | Sally J. | Alta | Concluído | 2022-09-30 | 2022-10-02
Revisões do termo de abertura do projeto | Sally J. | Média | Em espera | 2022-10-05 | 2022-10-09
Pesquisa | Maria S. | Baixa | Em andamento | 2022-10-12 | 2022-10-12
Projeções | Ira M. | Baixa | Concluído
Partes interessadas | Ira M. | Alta | Em andamento
Diretrizes | Sally J. | Média | Em andamento | 2022-10-07 | 2022-10-12
Início do projeto | Sally J. | Média | Em andamento | 2022-10-12 | 2022-10-14
| Maria S. | Baixa | Concluído | 2022-10-13 | 2022-10-16
| Sally J. | Média | Em espera | 2022-10-17 | 2022-10-18
|  | Baixa | Em andamento
OUTRAS OBSERVAÇÕES
Comentários
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## Em branco — Plano de ação de tr
MODELO DE PLANO DE AÇÃO DE TRABALHO
META
Descrever o objetivo do plano e identificar o sistema a ser implementado.
REFERÊNCIAS PARA O SUCESSO
Ter uma visão geral das principais referências e dos componentes essenciais para implementar esses marcos.
PLANO DE AVALIAÇÃO
Descrever o plano para avaliar as metas.
PLANO DE AÇÃO DE TRABALHO
DESCRIÇÕES DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | STATUS | INÍCIO | TÉRMINO | RECURSOS NECESSÁRIOS | RESULTADO DESEJADO | POSSÍVEIS RISCOS
| Nome/Departamento | Média | Concluído | DD/MM | DD/MM
|  | Alta | Concluído
|  | Média | Em espera
|  | Baixa | Em andamento
|  | Baixa | Concluído
|  | Alta | Em andamento
|  | Média | Em andamento
|  | Média | Em andamento
|  | Baixa | Concluído
|  | Média | Em espera
|  | Baixa | Em andamento
OUTRAS OBSERVAÇÕES
Comentários

## Legenda do menu suspenso — Não
LEGENDA DO MENU SUSPENSO — NÃO EXCLUIR
LEGENDA DE PRIORIDADES | LEGENDA DO STATUS
Baixa | Concluído
Média | Não iniciado
Alta | Em andamento
Em espera

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.