## EXAMPLE Web Development Gantt
WEBSITE DEVELOPMENT GANTT CHART TEMPLATE EXAMPLE
PROJECT TITLE |  |  | CLIENT NAME
Project Alpha |  |  | Robert M.
COMPANY NAME |  |  |  |  | START DATE
Weller Corp. |  |  |  |  | 2025-08-11 |  |  | 2 | <–– DO NOT DELETE OR ALTER CELL
Enter initial Start Date above to populate Timeline dates.
[12 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
WBS | TASK TITLE | TASK DESCRIPTION | DEPENDENCIES | TASK OWNER | PCT OF TASK COMPLETE | SCHEDULED START | SCHEDULED FINISH | ACTUAL START | ACTUAL FINISH | FINISH VARIANCE | DURATION IN DAYS | time axis 2025-08-09 to 2026-08-01
1 | PLANNING |  |  |  | 74.33% | 2025-08-11 | 2025-10-30 | 2025-08-03 | 2025-11-11 | 8 | 72 | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | fntr | fntr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
1.1 | Project Kickoff |  |  |  | 33% | 2025-08-11 | 2025-08-28 | 2025-08-03 | 2025-08-29 | 1 | 20 | ftr | ftr | fntr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
1.2 | Overview and Sitemap |  |  |  | 100% | 2025-08-15 | 2025-08-30 | 2025-08-13 | 2025-09-04 | 3 | 17 | fntr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
1.3 | Client Review |  |  |  | 90% | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-01 | 2025-09-09 | 5 | 7 | entr | entr | entr | fntr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
1.4 | Sitemap First Pass |  |  |  | 33% | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 2025-09-13 | 2025-10-30 |  | 34 | entr | entr | entr | etr | etr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
1.5 | Sitemap Edits |  |  |  | 100% | 2025-09-17 | 2025-10-30 | 2025-10-01 | 2025-10-30 |  | 22 | entr | entr | entr | entr | entr | etr | etr | ftr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
1.6 | Task 6 |  |  |  | 90% | 2025-10-06 | 2025-10-30 | 2025-10-20 | 2025-11-11 | 8 | 17 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | etr | etr | ftr | fntr | fntr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2 | DESIGN |  |  |  | 55% | 2025-09-01 | 2025-10-10 | 2025-08-25 | 2025-10-05 | -6 | 30 | entr | entr | fntr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2.1 | Design Kickoff |  |  |  | 70% | 2025-09-01 | 2025-09-19 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | -17 | 5 | entr | entr | fntr | etr | etr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2.2 | Home Page |  |  |  | 60% | 2025-09-09 | 2025-09-19 | 2025-09-10 | 2025-09-27 | 5 | 13 | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | fntr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2.3 | Subpages |  |  |  | 50% | 2025-09-11 | 2025-09-19 | 2025-09-11 | 2025-09-19 |  | 7 | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2.4 | Final Mockups Review |  |  |  | 50% | 2025-09-22 | 2025-09-30 | 2025-09-22 | 2025-10-03 | 3 | 10 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | ftr | fntr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2.5 | Handoff to Development |  |  |  | 50% | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | -3 | 2 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2.6 | Task 6 |  |  |  | 50% | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 2025-09-30 | 2025-10-05 | -6 | 4 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | ftr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
3 | DEVELOPMENT |  |  |  | 74.33% | 2025-10-13 | 2025-12-10 | 2025-10-14 | 2025-11-26 | -12 | 32 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | etr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
3.1 | Task 1 |  |  |  | 33% | 2025-10-13 | 2025-11-11 | 2025-10-14 | 2025-11-10 | -3 | 20 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
3.2 | Task 2 |  |  |  | 100% | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 3 | 6 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | fntr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
3.3 | Task 3 |  |  |  | 90% | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 2025-10-28 | 2025-10-31 |  | 4 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
3.4 | Task 4 |  |  |  | 33% | 2025-10-28 | 2025-11-27 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | -11 | 10 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | etr | ftr | ftr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
3.5 | Task 5 |  |  |  | 100% | 2025-10-30 | 2025-11-28 | 2025-10-30 | 2025-11-21 | -7 | 17 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | ftr | ftr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
3.6 | Task 6 |  |  |  | 90% | 2025-11-03 | 2025-12-10 | 2025-11-03 | 2025-11-26 | -12 | 18 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | ftr | etr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4 | DRAFT SITE LAUNCH |  |  |  | 0% | 2025-12-02 | 2026-01-18 | 2025-12-02 | 2025-12-15 | -26 | 10 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | ftr | ftr | etr | etr | etr | etr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.1 | Task 1 |  |  |  | 0% | 2025-12-02 | 2025-12-08 | 2025-12-02 | 2025-12-15 | 5 | 10 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | ftr | fntr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.2 | Task 2 |  |  |  | 0% | 2025-12-04 | 2025-12-16 |  |  |  | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | etr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.3 | Task 3 |  |  |  | 0% | 2025-12-08 | 2025-12-22 |  |  |  | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | etr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.4 | Task 4 |  |  |  | 0% | 2025-12-10 | 2025-12-15 |  |  |  | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.5 | Task 5 |  |  |  | 0% | 2025-12-15 | 2026-01-14 |  |  |  | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | etr | etr | etr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.6 | Task 6 |  |  |  | 0% | 2025-12-22 | 2026-01-18 |  |  |  | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | etr | etr | etr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
5 | FINAL SITE LAUNCH |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
5.1 | Task 1 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
5.2 | Task 2 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
5.3 | Task 3 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
5.4 | Task 4 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
5.5 | Task 5 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
5.6 | Task 6 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
CLICK HERE TO CREATE IN SMARTSHEET

## BLANK Web Development Gantt
WEBSITE DEVELOPMENT GANTT CHART TEMPLATE
PROJECT TITLE |  |  | CLIENT NAME
Name |  |  | Name
COMPANY NAME |  |  |  |  | START DATE
Name |  |  |  |  | 2025-08-11 |  |  | 2 | <–– DO NOT DELETE OR ALTER GREY CELL
Enter initial Start Date above to populate Timeline dates.
[12 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
WBS | TASK TITLE | TASK DESCRIPTION | DEPENDENCIES | TASK OWNER | PCT OF TASK COMPLETE | SCHEDULED START | SCHEDULED FINISH | ACTUAL START | ACTUAL FINISH | FINISH VARIANCE | DURATION IN DAYS | time axis 2025-08-09 to 2026-08-01
1 | Project 1 |  |  |  | 41.67% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
1.1 | Task 1 |  |  |  | 10% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
1.2 | Task 2 |  |  |  | 20% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
1.3 | Task 3 |  |  |  | 30% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
1.4 | Task 4 |  |  |  | 40% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
1.5 | Task 5 |  |  |  | 50% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
1.6 | Task 6 |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2 | Project 2 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2.1 | Task 1 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2.2 | Task 2 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2.3 | Task 3 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2.4 | Task 4 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2.5 | Task 5 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2.6 | Task 6 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
3 | Project 3 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
3.1 | Task 1 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
3.2 | Task 2 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
3.3 | Task 3 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
3.4 | Task 4 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
3.5 | Task 5 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
3.6 | Task 6 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4 | Project 4 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.1 | Task 1 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.2 | Task 2 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.3 | Task 3 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.4 | Task 4 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.5 | Task 5 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.6 | Task 6 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
5 | Project 5 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
5.1 | Task 1 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
5.2 | Task 2 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
5.3 | Task 3 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
5.4 | Task 4 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
5.5 | Task 5 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
5.6 | Task 6 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr

## - Disclaimer -
Any articles, templates, or information provided by Smartsheet on the website are for reference only. While we strive to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability, or availability with respect to the website or the information, articles, templates, or related graphics contained on the website. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.