## Tabelle 1
Projektname | Veranstaltung XYZ
Projektleitung | Felix Jürgens
Maßnahme | Verantwortlich | Priorität | Status | Startdatum | Enddatum | Bemerkungen
Ziel Nr. 1: Ort auswählen
Mögliche Orte identifizieren | Janine L. | Hoch | Vollständig | 2015-09-30 | 2015-10-02
Orte besichtigen | Janine L. | Hoch | Vollständig | 2015-10-05 | 2015-10-09 | Verträge müssen bis 10.10. unterzeichnet sein
Verträge unterzeichnen | Maria S. | Hoch | Vollständig | 2015-10-12 | 2015-10-12
Ziel Nr. 2: Redner buchen
Redner anfragen | Janine L. | Hoch | In Arbeit | 2015-10-07 | 2015-10-12
Redner-Lebensläufe anfordern | Janine L. | Mittel | Nicht begonnen | 2015-10-12 | 2015-10-14
Info-Pakete an Redner versenden | Maria S. | Mittel | Nicht begonnen | 2015-10-13 | 2015-10-16 | An alle Stakeholder versenden
Redner bestätigen | Janine L. | Hoch | Nicht begonnen | 2015-10-17 | 2015-10-18
Ziel Nr. 3: Sponsoring sichern
Sponsoren identifizieren | Johann V. | Hoch | In Arbeit | 1902-10-13 | 2015-10-19
Sponsor-Vereinbarungen formulieren | Maria S. | Mittel | Nicht begonnen | 2015-10-15 | 2015-10-16
E-Mails versenden | Johann V. | Hoch | In Arbeit | 2015-10-19 | 2015-10-21
Kaltakquise Sponsoren | Johann V. | Mittel | Nicht begonnen | 2015-10-21 | 2015-10-23 | Durch Verkaufs-Team
Ziel Nr. 4: Veranstaltung bewerben
Bannerwerbung erstellen | Michael M. | Niedrig | Nicht begonnen | 2015-10-26 | 2015-10-28
Werbematerial bestellen | Michael M. | Niedrig | Nicht begonnen | 2015-10-28 | 2015-10-28 | Kaffeebecher, Taschen, Stifte
Strategie für soziale Medien entwickeln | Julia J. | Niedrig | In Arbeit | 2015-10-13 | 2015-10-26
Marketingmaterial herstellen | Sonja G. | Hoch | Nicht begonnen | 2015-10-26 | 2015-10-30
oder hier klicken, um Ihren Aktionsplan in Smartsheet zu erstellen