## Feuil1
Nom du projet : | Événement ABC
Chef de projet : | Antoine G.
Action | Responsible | Priorité | Statut | Date de début | Date de fin | Notes
Goal #1: Select Venue
Identify venue options | Sophie R. | Haute | Achevé | 2015-09-30 | 2015-10-02
Visit venues | Sophie R. | Haute | Achevé | 2015-10-05 | 2015-10-09 | Doit envoyer les contrats pour le 10/10
Sign contract | Maria S. | Haute | Achevé | 2015-10-12 | 2015-10-12
Goal #2: Secure Speakers
Recruit speakers | Sophie R. | Haute | En cours | 2015-10-07 | 2015-10-12
Speaker bios | Sophie R. | Moyenne | Non commencé | 2015-10-12 | 2015-10-14
Create and send speaker packets | Maria S. | Moyenne | Non commencé | 2015-10-13 | 2015-10-16 | Envoyer aux participants
Confirm speakers | Sophie R. | Haute | Non commencé | 2015-10-17 | 2015-10-18
Goal #3: Recruit Sponsors
Identify sponsors | Jean S. | Haute | En cours | 1902-10-13 | 2015-10-19
Write up sponsor agreement | Maria S. | Moyenne | Non commencé | 2015-10-15 | 2015-10-16
Send emails | Jean S. | Haute | En cours | 2015-10-19 | 2015-10-21
Make cold calls | Jean S. | Moyenne | Non commencé | 2015-10-21 | 2015-10-23 | De l'équipe de vente
Goal #4: Promote event
Create banners | Morgan K. | Basse | Non commencé | 2015-10-26 | 2015-10-28
Order swag | Morgan K. | Basse | Non commencé | 2015-10-28 | 2015-10-28 | Écharpes, sacs, crayons, etc.
Create social media strategy | Corrine J. | Basse | En cours | 2015-10-13 | 2015-10-26
Make marketing materials | Sophie R. | Haute | Non commencé | 2015-10-26 | 2015-10-30
Ou, cliquez ici pour créer votre plan d'action dans Smartsheet