## Sheet1
プロジェクト名: | ABC イベント
プロジェクト マネージャー: | 藤井 一
アクション | 担当者 | 優先度 | ステータス | 開始日 | 終了日 | メモ
ゴール #1: 会場を決定する
会場候補を探す | 森本 | 高 | 完了 | 2016-09-30 | 2016-10-02
会場候補を視察する | 森本 | 高 | 完了 | 2016-10-05 | 2016-10-09 | 10/10 までに契約書を送信
契約書にサインする | 岡田 | 高 | 完了 | 2016-10-12 | 2016-10-12
ゴール #2: スピーカーを確保する
スピーカーを募集する | 森本 | 高 | 進行中 | 2016-10-07 | 2016-10-12
スピーカーの略歴を入手する | 森本 | 中 | 未開始 | 2016-10-12 | 2016-10-14
スピーカー パッケージを作成して送信する | 岡田 | 中 | 未開始 | 2016-10-13 | 2016-10-16 | 関係者に送信
スピーカーを確定する | 森本 | 高 | 未開始 | 2016-10-17 | 2016-10-18
ゴール #3: スポンサーを募集する
スポンサー候補を探す | 工藤 | 高 | 進行中 | 2016-10-13 | 2016-10-19
スポンサー同意書を作成する | 岡田 | 中 | 未開始 | 2016-10-15 | 2016-10-16
メールを送信する | 工藤 | 高 | 進行中 | 2016-10-19 | 2016-10-21
勧誘電話をかける | 工藤 | 中 | 未開始 | 2016-10-21 | 2016-10-23 | セールス チームが行う
ゴール #4: イベントをプロモーションする
バナーを作成する | 佐野 | 低 | 未開始 | 2016-10-26 | 2016-10-28
記念品を注文する | 佐野 | 低 | 未開始 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | マグカップ、トートバッグ、ペン
ソーシャル メディア戦略を作成する | 井上 | 低 | 進行中 | 2016-10-13 | 2016-10-26
販促資料を作成する | 村田 | 高 | 未開始 | 2016-10-26 | 2016-10-30
または、ここをクリックして Smartsheet でアクション プランを作成