## Sheet1
Nome do Projeto | Evento ABC
Gerente do Projeto | Antonio Gomes
Ação | Responsável | Prioridade | Status | Início | Término | Anotações
Objetivo #1: Selecionar Local
Identificar possíveis Locais | Sara | Alta | Completa | 2015-09-30 | 2015-10-02
Visitar Locais | Sara | Alta | Completa | 2015-10-05 | 2015-10-09 | Enviar contratos até 10/10
Assinar Contrato | Maria | Alta | Completa | 2015-10-12 | 2015-10-12
Objetivo #2: Contratar Palestrantes
Recrutar Palestrantes | Sara | Alta | Em Progresso | 2015-10-07 | 2015-10-12
Perfil dos Palestrantes | Sara | Média | Não Inciada | 2015-10-12 | 2015-10-14
Criar e Enviar Materiais para os Palestrantes | Maria | Média | Não Inciada | 2015-10-13 | 2015-10-16 | Enviar para administração
Confirmar presença dos Palestrantes | Sara | Alta | Não Inciada | 2015-10-17 | 2015-10-18
Objetivo #3: Recrutar Patrocinadores
Identificar Patrocinadores | João | Alta | Em Progresso | 1902-10-13 | 2015-10-19
Redigir Contrato de Patrocínio | Maria | Média | Não Inciada | 2015-10-15 | 2015-10-16
Enviar E-mails | João | Alta | Em Progresso | 2015-10-19 | 2015-10-21
Fazer ligações | João | Média | Não Inciada | 2015-10-21 | 2015-10-23 | Equipe de Vendas
Objetivo #4: Recrutar Patrocinadores
Criar Banners | Morgana | Baixa | Não Inciada | 2015-10-26 | 2015-10-28
Encomendar Prêmios | Morgana | Baixa | Não Inciada | 2015-10-28 | 2015-10-28 | Canetas, canecas
Criar Estratégia de Mídia Social | Rafael | Baixa | Em Progresso | 2015-10-13 | 2015-10-26
Imprimir Materiais de Marketing | Karen | Alta | Não Inciada | 2015-10-26 | 2015-10-30
Ou, Clique Aqui para Criar seu Plano de Ação no Smartsheet