## Sheet1
Название проекта: | Мероприятие А
Менеджер проекта: | Антон Г
Действие | Ответственное лицо | Приоритет | Статус | Дата начала | Срок выполнения | Заметки
Цель #1: выбрать место проведения
Определить варианты места проведения | Сергей Д. | Высокий | Выполнено | 30.09.16 | 02.10.16
Посетить потенциальные места проведения | Сергей Д. | Высокий | Выполнено | 05.10.16 | 09.10.16 | Необходимо отправить контракты до 10.10
Подписать контракт | Мария С. | Высокий | Выполнено | 12.10.16 | 12.10.16
Цель #2: выбрать спикеров
Найти спикеров | Сергей Д. | Высокий | Выполняется | 07.10.16 | 12.10.16
Биографии спикеров | Сергей Д. | Средний | Не начато | 12.10.16 | 14.10.16
Создать и разослать информационные пакеты | Мария С. | Средний | Не начато | 13.10.16 | 16.10.16 | Отправить заинтересованным лицам
Утвердить спикеров | Сергей Д. | Высокий | Не начато | 17.10.16 | 18.10.16
Цель #3: найти спонсоров
Определить спонсоров | Иван С. | Высокий | Выполняется | 13.10.16 | 19.10.16
Создать спонсорский договор | Мария С. | Средний | Не начато | 15.10.16 | 16.10.16
Отправить письма по электронной почте | Иван С. | Высокий | Выполняется | 19.10.16 | 21.10.16
Сделать холодные звонки | Иван С. | Средний | Не начато | 21.10.16 | 23.10.16 | От команды сбыта
Цель #4: рекламная кампания
Создать банеры | Маргарита К. | Низкий | Не начато | 26.10.16 | 28.10.16
Заказать рекламный материал | Маргарита К. | Низкий | Не начато | 28.10.16 | 28.10.16 | Чашки, сумки, карандаши
Разработать стратегию продвижения в социальных сетях | Кирилл Д. | Низкий | Выполняется | 13.10.16 | 26.10.16
Создать рекламный материал | Константин М. | Высокий | Не начато | 26.10.16 | 30.10.16
Нажмите, чтобы создать ваш план действий в Smartsheet