## Foglio1
Product Backlog
Attività | Storia | Sprint pronto? | Priorità | Stato | Punti assegnati | Assegnata ad uno sprint
Sprint 1 | No | No | Alta | In corso | 24 | No
Attività 1 | Sì | Sì | Media | Completata | 8 | Sì
Attività 2 | Sì | Sì | Media | Completata | 16 | Sì
Attività 3 | Sì | Sì | Media | Completata | 0 | Sì
Sprint 2 | Sì | Sì | Media | In corso | 96 | Sì
Attività 4 | Sì | Sì | Bassa | Completata | 32 | Sì
Attività 5 | Sì | Sì | Bassa | Completata | 48 | Sì
Attività 6 | No | No | Media | Non iniziata | 16 | No
Sprint 3 | Sì | No | Media | In corso | 32 | No
Attività 7 | Sì | No | Bassa | In corso | 8 | No
Attività 8 | No | Sì | Media | In corso | 8 | No
Attività 9 | Sì | No | Media | In corso | 16 | No
Sprint 4 | Sì | Sì | Media | In corso | 64 | Sì
Attività 10 | Sì | No | Bassa | In corso | 32 | No
Attività 11 | Sì | Sì | Bassa | Completata | 32 | Sì
Attività 12 | Sì | Sì | Media | Completata | 0 | Sì
Sprint 5 | No | No | Bassa | In corso | 64 | No
Attività 13 | No | No | Bassa | In corso | 48 | No
Attività 14 | No | No | Bassa | In corso | 8 | No
Attività 15 | No | No | Bassa | In corso | 8 | No
Crea un Product Backlog con Smartsheet

## Foglio2
This sheet is to enable the drop-down lists
Sì | Alta | Completata
No | Media | In corso
| Bassa | Non iniziata