## Sheet1
Plan de proyecto Ágil
Nombre del proyecto | Lanzamiento de producto
Gerente del proyecto | Alex B.
Entregable del proyecto
Declaración del alcance
Fecha de inicio | 2016-09-03
Fecha final | 2016-10-05
Progreso general | 20%
Nombre de la tarea | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Días | Estado
Sprint 1 | Alex B. | 2016-09-03 | 2016-09-13 | 10 | Finalizado
Caractarística 1 | Francisco C. | 2016-09-03 | 2016-09-07 | 4 | Finalizado
Caractarística 2 | Jacobo S. | 2016-09-07 | 2016-09-12 | 5 | Finalizado
Caractarística 3 | Jacobo S. | 2016-09-09 | 2016-09-13 | 4 | Vencido
Sprint 2 | Jacobo S. | 2016-09-16 | 2016-09-24 | 8 | En progreso
Característica 4 | Alex B. | 2016-09-16 | 2016-09-17 | 1 | En progreso
Característica 5 | Francisco C. | 2016-09-17 | 2016-09-21 | 4 | Sin empezar
Característica 6 | Sara R. | 2016-09-22 | 2016-09-24 | 2 | Sin empezar
Sprint 3 | Sara R. | 2016-09-25 | 2016-10-05 | 10 | Sin empezar
Característica 7 | Alex B. | 2016-09-25 | 2016-09-29 | 4 | Sin empezar
Característica 8 | Rodrigo S. | 2016-09-24 | 2016-10-02 | 8 | Sin empezar
Característica 9 | Jacobo S. | 2016-10-02 | 2016-10-05 | 3 | Sin empezar
Cree un plan de proyecto ágil en Smartsheet
Formulas:
Fecha de inicio = [Fecha de inicio, row below]