## Sheet1
Plan de proyecto para nuevos negocios
Fase 1: Plan estratégico
Fase 2: Definir el negocio
Tareas | Inicio | Fin | Días | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-05 | 2015-09-06 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-12 | 2015-09-13 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-19 | 2015-09-20 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 2015-09-26 | 2015-09-27 | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 2015-09-30 | 2015-10-01
Fase 1: Auto-evaluación
Definir visión del negocio | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 0
Identificar habilidades | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 0
Decidir si se continúa | 2015-09-04 | 2015-09-04 | 0
Fase 1: Definir Oportunidad
Investigación de mercado | 2015-09-05 | 2015-09-05 | 0
Conducir entrevistas | 2015-09-06 | 2015-09-10 | 4
Identificar recursos necesarios | 2015-09-11 | 2015-09-13 | 2
Identificar costos de operación | 2015-09-13 | 2015-09-14 | 1
Fase 1: Evaluar riesgos potenciales
Evaluar tamaño del mercado | 2015-09-15 | 2015-09-17 | 2
Análisis de la competencia | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 1
Evaluar recursos necesarios | 2015-09-18 | 2015-09-19 | 1
Determinar requisitos financieros | 2015-09-19 | 2015-09-21 | 2
Evaluar rentabilidad | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 1
Revisar estrategia | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 1
Fase 2: Definir el mercado
Acceder a investigaciones disponibles | 2015-09-23 | 2015-09-25 | 2
Crear análisis de mercado | 2015-09-26 | 2015-09-29 | 3
Implementar análisis de mercado | 2015-09-29 | 2015-10-01 | 2
O haga clic aquí para crear su Plan de negocios en Smartsheet