## Feuil1
Plan de projet pour nouvelle entreprise
Phase 1 : Plan stratégique
Phase 2 : Définir l'entreprise
Tâches | Début | Fin | Jours | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-05 | 2015-09-06 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-12 | 2015-09-13 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-19 | 2015-09-20 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 2015-09-26 | 2015-09-27 | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 2015-09-30 | 2015-10-01
Phase 1 : Autoévaluation
Définir la vision opérationnelle | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 0
Identifier les compétences | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 0
Décider du chemin à suivre | 2015-09-04 | 2015-09-04 | 0
Phase 2 : Definir l'opportunité
Faire une étude de marché | 2015-09-05 | 2015-09-05 | 0
Mener des entretiens | 2015-09-06 | 2015-09-10 | 4
Identifier les ressources requises | 2015-09-11 | 2015-09-13 | 2
Identifier les coûts opérationnels | 2015-09-13 | 2015-09-14 | 1
Phase 3 : Évaluer les risques potentiels
Évaluer la taille du marché | 2015-09-15 | 2015-09-17 | 2
Estimater la concurrence | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 1
Évaluer les ressources nécessaires | 2015-09-18 | 2015-09-19 | 1
Déterminer les besoins financières | 2015-09-19 | 2015-09-21 | 2
Évaluer la rentabilité | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 1
Revoir la stratégie | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 1
Phase 4 : Définir le marché
Utiliser la recherche disponible | 2015-09-23 | 2015-09-25 | 2
Créer une analyse de marché | 2015-09-26 | 2015-09-29 | 3
Implémenter l'analyse de marché | 2015-09-29 | 2015-10-01 | 2
Ou, cliquez ici pour créer votre plan d'activité dans Smartsheet