## Sheet1
Проектный план для нового бизнеса
Этап 1: стратегическое планирование
Этап 2: определить направление бизнеса
Задачи | Дата начала | Срок выполнения | Дни | 2016-02-09 | 2016-03-09 | 2016-04-09 | 2016-05-09 | 2016-06-09 | 2016-07-09 | 2016-08-09 | 2015-09-09 | 2016-10-09 | 2016-11-09 | 2016-12-09 | 13/9 | 14/9 | 15/9 | 16/9 | 17/9 | 18/9 | 19/9 | 20/9 | 21/9 | 22/9 | 23/9 | 24/9 | 25/9 | 26/9 | 27/9 | 28/9 | 29/9 | 30/9 | 2016-01-10
Этап 1: самостоятельная оценка
Определить направление бизнеса | 02.09.16 | 02.09.16 | 0
Определить навыки | 03.09.16 | 03.09.16 | 0
Определиться с продолжением работы в выбранном направлении | 04.09.16 | 04.09.16 | 0
Этап 2: определить потенциальные возможности
Провести исследование рынка | 05.09.16 | 05.09.16 | 0
Провести интервью | 06.09.16 | 10.09.16 | 4
Определить необходимые ресурсы | 11.09.16 | 13.09.16 | 2
Определить операционные затраты | 13.09.16 | 14.09.16 | 1
Этап 3: оценить потенциальные риски
Оценить размер рынка | 15.09.16 | 17.09.16 | 2
Выполнить предварительную оценку конкурентов | 17.09.16 | 18.09.16 | 1
Определить необходимые ресурсы | 18.09.16 | 19.09.16 | 1
Определить финансовые требования | 19.09.16 | 21.09.16 | 2
Оценить рентабельность | 21.09.16 | 22.09.16 | 1
Провести обзор стратегии | 22.09.16 | 23.09.16 | 1
Этап 4: определить рынок
Оценить доступные исследования | 23.09.16 | 25.09.16 | 2
Создать план анализа рынка | 26.09.16 | 29.09.16 | 3
Выполнить анализ рынка | 29.09.16 | 01.10.16 | 2
Нажмите, чтобы создать ваш бизнес-план в Smartsheet