## Zahlungsaufforderung
ZAHLUNGSAUFFORDERUNG | [5 empty] | AUFFORDERUNG NR.: | 2
AN (BAUHERR): |  |  |  |  | PROJEKT:
|  | NAME |  |  | MIETWOHNUNG RENOVIERUNG ETAPPE 1 | RE.-ZEITRAUM BIS: | 31.10.15
[6 empty] | ARBEIT: | EINBAUSCHRÄNKE
VON (BAUUNTERNEHMER)
|  | NAME |  |  |  | VERTRAG NR. | 102015
[6 empty] | ERSTELLT VON: | G. ELLNER
ZAHLUNGSAUFFORDERUNG DURCH BAUUNTERNEHMER
Detaillierte Liste der Leistungen siehe Zahlungsübersicht
1 | Summe lt. Vertrag: |  |  | 20000
2 | Nettoveränderungen an Vertrag: |  |  | 600
3 | Gesamtbetrag f. Vertrag: |  |  | 20600
4 | Fertigstellung bis dato: |  |  | 15000
5 | Einbehalt insg.
| a. | 15% | der beendeten Arbeiten
| Einbehalt insg. |  | : | 2250
6 | Fertigstellung insg. abzügl. Einbehalt: |  |  | 12750
7 | Abzügl. vorh. Zahlungsaufforderungen: |  |  | 5000
8 | Derzeitiger Fälligkeitbetrag: |  |  | 7750
9 | Rest bis Fertigst. inkl. Einbehalt: |  |  | 7850
ZUSAMMENFASSUNG ZUSATZARBEITEN |  |  |  | ERGÄNZUNGEN | STREICHUNGEN
Änderungen ggü. vorher. Aufforderungen: |  |  |  | 1000 | 400
Änderungen aus dieser Aufforderung:
Insg. |  |  |  | 1000 | 400
Nettoveränderungen: |  |  |  | 600
oder hier klicken, um Teilzahlungsaufforderungen in Smartsheet zu erstellen

## Zahlungsübersicht nach Leistung
Zahlungsübersicht nach Leistungen
POSTEN NR. | LEISTUNG | BAUUNTERNEHMER ODER SUBUNTERNEHMER | SUMME LT. VERTRAG | ARBEIT ABGESCHL. (%) | WERT | ANGEF. ZAHLUNG | SUMME ZAHLBAR | GRUND F. DIFFERENZ
BAGGER- & ERDARBEITEN
1.001 | Abräum- und Füllarbeiten |  | 1000 | 15% | 150 | 150 | 150 | nicht zutreffend
1.002 | Abtransport Stein/Geröll |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
1.003 | Grabenlegung für Versorgungsleitungen |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
1.004 | Baggerarbeiten Fundament |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
1.005 | Drainageleitungen Fundament |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
1.006 | Abwasserkanäle |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
1.007 | Düker |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
1.008 | Bodensenken |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
1.009 | Stützmauern |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
1.01 | Teiche |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
1.011 | Andere Drainagearbeiten |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
1.012 | Hinterfüllung |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
1.013 | Kompaktierung |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
1.014 | Mutterboden |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
1.015 | Endplanierung |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
1.016 | Aussaat Rasen |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
150
FUNDAMENT
2.001 | Fundamente & Platten |  | 500 | 15% | 75 | 75 | 75 | nicht zutreffend
2.002 | Grundmauern/tragende Mauern/Stahlträger |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
2.003 | Pfeiler |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
2.004 | Betonplatten Fundament, Keller, Garage |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
2.005 | Stahlverstärkung |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
2.006 | Ankerverschraubungen |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
2.007 | Schottwände |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
2.008 | Dampfsperre |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
2.009 | Grundwasserpumpe |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
2.01 | Kriechzwischenraum Dampfsperre |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
2.011 | Kriechzwischenraum Belüftung |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
2.012 | Fundamentfenster |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
2.013 | Abdichtung |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
2.014 | Fundamentdrainage |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
2.015 | Dämmblöcke |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
2.016 | Abdichtung Außenfundament |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
2.017 | Außenschutzbeschichtung |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
75
ANDERE MAURERARBEITEN/PFLASTERUNG
3.001 | Terrasse |  | 500 | 10% | 50 | 50 | 50 | nicht zutreffend
3.002 | Außentreppen |  | 500 | 5% | 25 | 25 | 25 | nicht zutreffend
3.003 | Maurerarbeiten Schornsteine |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
3.004 | Kamine/Kachelöfen |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
3.005 | Einfahrt |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
3.006 | Gehwege |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
75
SKELETTBAU
4.001 | Schwellen und Versiegelungen |  | 800 | 15% | 120 | 120 | 120 | nicht zutreffend
4.002 | Stützen und Träger |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
4.003 | Fußbodengerüst |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
4.004 | Innen- und Außenwände, Treppenschächte |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
4.005 | Verkleidung und Unterböden |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
4.006 | Dachbalken und Träger |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
4.007 | Dachgauben |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
4.008 | Stahlgerüstverbindungen |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
4.009 | Nieten, Schrauben, Verschweißungen |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
4.01 | Vorarbeiten für Putz und Trockenbauwände |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
4.011 | Lohn nur Skelettbau |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
120
AUSSENARBEITEN
5.001 | Schaumplattenverlegung |  | 10 | 15% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | nicht zutreffend
5.002 | Witterungsverkleidung |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
5.003 | Abdeckplatten |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
5.004 | Fassadenverkleidung |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
5.005 | Holzverkleidung |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
5.006 | Backsteinverkleidung |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
5.007 | Natursteinverkleidung |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
5.008 | Gipsputz |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
5.009 | Dachgesimse, Fries, Planken |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
5.01 | Dachuntersichten, Giebelbelüftungen |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
5.011 | Fenster- und Türleisten |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
5.012 | Andere Außenleisten |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
5.013 | Außenfarbe und Dichtungsmaterial |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
5.014 | Lohn nur für Außenarbeiten |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
1.5
FENSTER/AUSSENTÜREN
6.001 | Dichtbänder & Verkleidungen |  | 10 | 15% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | nicht zutreffend
6.002 | Außentüren vorgehängt |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
6.003 | Außentüren Verkleidung |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
6.004 | Außentüren Rahmen |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
6.005 | Lichtbänder innen |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
6.006 | Türgriffe und -beschläge |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
6.007 | Türen zur Terrasse (Schiebetüren oder aufgehängt) |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
6.008 | Fenster |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
6.009 | Garagentor und -öffner |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
1.5
SANITÄRINSTALLATION & KLEMPNERARBEITEN
7.001 | Abwasser- und Abluftleitungen |  | 10 | 15% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | nicht zutreffend
7.002 | Wasserleitungen |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
7.003 | Gasleitungen |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
7.004 | Wasserfilter |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
7.005 | Heißwasserboiler |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
7.006 | Toiletten, Badewannen, Waschbecken, Duschen |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
7.007 | Wasserhähne, Duschköpfe |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
7.008 | Fettabscheider |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
1.5
ELEKTROINSTALLATION
8.001 | Schalttafeln |  | 10 | 15% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | nicht zutreffend
8.002 | Kabeltrassen |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
8.003 | Kabelverlegung Telefon, Kabelfernsehen, Internet |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
8.004 | Deckenbeleuchtung |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
8.005 | Solarspeicherbeleuchtung |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
8.006 | Außenbeleuchtung |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
8.007 | Steckdosen, Schalter, Dimmer |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
8.008 | Beleuchtungsschalttafeln |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
8.009 | Türklingel |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
8.01 | Rauch- und CO2-Alarme |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
8.011 | Haussprechanlage |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
8.012 | Alarmanlage |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
8.013 | Heimkino |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
1.5
KLIMATECHNIK
9.001 | Heizanlage/Wärmepumpe |  | 10 | 15% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | nicht zutreffend
9.002 | Solarzellenanlage |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
9.003 | Klimakanalsystem |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
9.004 | Luftführungskanäle, Roste |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
9.005 | Luftfilter |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
9.006 | Boiler, Leitungen |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
9.007 | Heizkörper |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
9.008 | Hausbelüftung |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
9.009 | Klimakontrolle Schalttafeln |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
9.01 | Solarzellen-Heißwasseranlage |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
1.5
ISOLIERUNG & DICHTUNGSARBEITEN
10.001 | Isolierung Dach/Dachboden |  | 10 | 15% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | nicht zutreffend
10.002 | Dach/Dachtraufe |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
10.003 | Wandhohlraumisolierung |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
10.004 | Schaumstoffdämmplatten |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
10.005 | Spritzschaumisolierung |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
10.006 | Kellerisolierung |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
10.007 | Zwischendeckenisolierung |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
10.008 | Luftdichte Versiegelung |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
10.009 | Energieanalyse (Blower Door Messung, Infrarotmessung) |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
1.5
TROCKENBAUWÄNDE/PUTZ
11.001 | Wände |  | 10 | 15% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | nicht zutreffend
11.002 | Decken, Verputzung |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
11.003 | Deko-Verputzung |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
11.004 | Lohn nur Trockenbauwände |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
1.5
ENDARBEITEN INNENBEREICH
12.001 | Vorgehängte Innentüren |  | 10 | 15% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | nicht zutreffend
12.002 | Türblätter Innentüren |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
12.003 | Rahmen Innentüren |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
12.004 | Türgriffe Innentüren |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
12.005 | Deckleisten |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
12.006 | Vertäfelung und Holzverkleidung |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
12.007 | Einbauregale und Einbauschränke |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
12.008 | Innenschrankregale & -beschläge |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
12.009 | Treppen, Geländer, Pfosten |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
12.01 | Malerarbeiten |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
12.011 | Holzfußboden |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
12.012 | Teppichboden |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
12.013 | PVC Fußboden |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
12.014 | Anderes Fußbodenmaterial |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
12.015 | Akustik, Metallarbeiten, Deckenstuck |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
12.016 | Lohn nur Zimmermannarbeiten |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
1.5
KÜCHE & BAD
13.001 | Küchenschränke |  | 10 | 15% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | nicht zutreffend
13.002 | Badezimmerschränke |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
13.003 | Küchenschrankgriffe und -beschläge |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
13.004 | Küchenanrichte, Wandverkleidung |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
13.005 | Kacheln |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
13.006 | Badewannensockel |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
13.007 | Badewanneneinfassung |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
13.008 | Duschkabine/Türen |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
13.009 | Spiegelschrank Badezimmer |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
13.01 | Spiegel |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
13.011 | Halter f. Handtücher, Toilettenpapier etc. |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
13.012 | Lohn nur Küche und Bad |  |  |  | 0 |  | 0 | nicht zutreffend
1.5
TERRASSE & BALKONE
14.001 | Terrasse |  | 10 | 15% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | nicht zutreffend
14.002 | Wintergarten | [5 empty] | 0 | nicht zutreffend
14.003 | Balkon mit Holzgeländer | [5 empty] | 0 | nicht zutreffend
14.004 | Zäune | [5 empty] | 0 | nicht zutreffend
1.5
HAUSHALTSGERÄTE
15.001 | Kühlschrank |  | 10 | 15% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | nicht zutreffend
15.002 | Herd und Backofen | [5 empty] | 0 | nicht zutreffend
15.003 | Mikrowelle | [5 empty] | 0 | nicht zutreffend
15.004 | Dunstabzugshaube | [5 empty] | 0 | nicht zutreffend
15.005 | Geschirrspüler | [5 empty] | 0 | nicht zutreffend
15.006 | Waschmaschine & Trockner | [5 empty] | 0 | nicht zutreffend
1.5
| SUMME | [5 empty] | 436.5