## Plantilla de proyecto Ágil
Plan de proyecto Ágil
| Nombre del proyecto | Lanzamiento de producto
| Nombre del gerente | Alex B.
Entregable del proyecto
Declaración del alcance
| Fecha de inicio | 2016-09-03
| Fecha final | 2016-10-05
| Progreso general | 20%
| Nombre de la tarea | Responsable | Inicio | Fin | Días | Estado
| Sprint 1 | Alex B. | 2016-09-03 | 2016-09-13 | 10 | Finalizado
| Característica 1 | Francisco C. | 2016-09-03 | 2016-09-07 | 4 | Finalizado
| Característica 2 | Jacobo S. | 2016-09-07 | 2016-09-12 | 5 | Finalizado
| Característica 3 | Jacobo S. | 2016-09-09 | 2016-09-13 | 4 | Atrasado
| Sprint 2 | Jacobo S. | 2016-09-16 | 2016-09-24 | 8 | En progreso
| Característica 4 | Alex B. | 2016-09-16 | 2016-09-17 | 1 | En progreso
| Característica 5 | Francisco C. | 2016-09-17 | 2016-09-21 | 4 | Sin empezar
| Característica 6 | Sara W. | 2016-09-22 | 2016-09-24 | 2 | Sin empezar
| Sprint 3 | Sara W. | 2016-09-25 | 2016-10-05 | 10 | Sin empezar
| Característica 7 | Alex B. | 2016-09-25 | 2016-09-29 | 4 | Sin empezar
| Característica 8 | Cristina K. | 2016-09-24 | 2016-10-02 | 8 | Sin empezar
| Característica 9 | Jacobo S. | 2016-10-02 | 2016-10-05 | 3 | Sin empezar
Haga clic aquí para crear su proyecto Ágil en Smartsheet
Formulas:
Inicio = [Inicio, row below]

## Aviso legal
Todos los artículos, plantillas o información proporcionada por Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, artículos, plantillas o gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Cualquier confianza que usted deposite en dicha información es, por lo tanto, estrictamente bajo su propio riesgo.