## Feuil1
Liste de vérification de fin de projet
Catégorie | Description | Quantité demandée | Exigence spécifique | Commentaires
Vérification sur spécification
Vérification de fin de contrat | Soumettre les garanties
Vérification de fin de contrat | Soumettre les cautions de bonne exécution & de fabrication
Vérification de fin de contrat | Soumettre les accords de maintenance
Vérification de fin de contrat | Obtenir certificat d'occupation conditionnelle
Vérification de fin de contrat | Soumettre les photos du projet final
Vérification de fin de contrat | Soumettre les résultats de dommages ou de règlement
Vérification de fin de contrat | Soumettre l'arpentage de la propriété
Vérification de fin de contrat | Soumettre information d'enregistrement final
Test requis
Acier structurel | Inspecter ou tester les assemblages boulonnés
Garanties
Portes en bois | Garantie convenionnelle du producteur
Système d'arrosage enterré | Garantie du producteur avec formulaires remplies au nom du propriétaire
Certificats
Acier structurel | Certificats de l'usine de production
Treuil / Chariot | Soumis aux essais de charge
Soumission finale
Liste de vérification - Contrôle achevé
Garantie du producteur avec formulaires remplies au nom du propriétaire
Ou, cliquez ici pour créer votre liste de vérification de fin de projet dans Smartsheet