## Projektplan mit Gantt
Projektname | Produkteinführung
Projektleitung | Hr. Theis
Projektleistungen
Projektumfang
Startdatum | 02.09.2016
Enddatum | 10.10.2016
Fortschritt insg. | 20%
Aufgaben | Verantwortlich | Start | Ende | Tage | Status
Kick-off-Meeting | Hr. Theis | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 1 | Abgeschlossen
Ziele vereinbaren | Hr. Vogler | 2015-09-03 | 2015-09-07 | 4 | Abgeschlossen
Detail-Anford. | Hr. Paulsen | 2015-09-07 | 2015-09-12 | 5 | Abgeschlossen
Hardware-Anford. | Hr. Paulsen | 2015-09-09 | 2015-09-11 | 2 | Überfällig
Ressourceneinsatzplan | Hr. Paulsen | 2015-09-11 | 2015-09-15 | 4 | In Bearbeitung
Personalbesetzung | Hr. Theis | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 1 | In Bearbeitung
Technische Anford. | Hr. Vogler | 2015-09-17 | 2015-09-21 | 4 | Nicht begonnen
Datenbank-Entwickl. | Fr. Benvenuto | 2015-09-22 | 2015-09-24 | 2 | Nicht begonnen
API-Entwicklung | Fr. Benvenuto | 2015-09-23 | 2015-09-27 | 4 | Nicht begonnen
Benutzeroberfl. Kunde | Hr. Theis | 2015-09-25 | 2015-09-29 | 4 | Nicht begonnen
Tests | Fr. Chernoff | 2015-09-24 | 2015-10-02 | 8 | Nicht begonnen
Abschluss Entwickl. | Hr. Paulsen | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 3 | Nicht begonnen
Hardware-Konfig. | Hr. Theis | 2015-10-05 | 2015-10-07 | 2 | Nicht begonnen
Systemtests | Fr. Chernoff | 2015-10-06 | 2015-10-09 | 3 | Nicht begonnen
Einführung |  | 2015-10-09 | 2015-10-10 | 1
oder hier klicken, um Ihren Projektplan in Smartsheet zu erstellen

## Stakeholder-Liste
Stakeholder -Liste
Name | Position | Aufgabe im Projekt | E-Mail | Anforderungen | Erwartungen
Peter Müller | Leiter Produktentwicklung | Genehmigung der Meilensteine | p.mueller@123.com | Ausfallzeit nicht länger als 20 Min. | QA sollte unter 1 Woche dauern, Marketing soll neue Features im Newletter promoten

## Veranschlagte Kosten
Veranschlagte Kosten
Posten/Aufgabe | % vollständig | Veranschl. Kosten | Kosten | Ist-Kosten | % des Budgets
Zusätzliche Geräte für QA -Tests | 50% | 2800 | 3500 | 3600 | 15%

## Kommunikationsplan
Kommunikationsplan
Art d. Kommunikation | Leistung | Beschreibung | Modus | Häufigkeit | Erbracht durch | Zielgruppe
Präsentation | 15 Min. Powerpoint Präsentation | Vorstellung neuer Features vor Marktetingteam | Persönlich | Einmalig | Sven Theis | Marketingteam
Meetings | Stand-up-Meetings | Aktueller Status-Check | Persönlich | Zweimal wöchentlich | Peter Müller | Projektteam