## プロジェクト計画とガント
プロジェクト名: | プロダクト リリース
プロジェクト マネージャー: | 熊谷
プロジェクト成果物:
スコープ ステートメント:
開始日 | 2015-09-02
終了日 | 2015-10-10
全体的な進捗状況 | 20%
タスク | 担当者 | 開始 | 終了 | 日数 | ステータス
キックオフ ミーティングを開く | 熊谷 | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 1 | 完了
目標に同意する | 小松 | 2015-09-03 | 2015-09-07 | 4 | 完了
詳細要件 | 佐々木 | 2015-09-07 | 2015-09-12 | 5 | 完了
ハードウェア要件 | 佐々木 | 2015-09-09 | 2015-09-11 | 2 | 期限超過
最終リソース計画 | 佐々木 | 2015-09-11 | 2015-09-15 | 4 | 進行中
人員配置 | 熊谷 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 1 | 進行中
技術要件 | 小松 | 2015-09-17 | 2015-09-21 | 4 | 未開始
データベース開発 | 高木 | 2015-09-22 | 2015-09-24 | 2 | 未開始
API 開発 | 高木 | 2015-09-23 | 2015-09-27 | 4 | 未開始
UI クライアント | 熊谷 | 2015-09-25 | 2015-09-29 | 4 | 未開始
テスト | 渡辺 | 2015-09-24 | 2015-10-02 | 8 | 未開始
開発完了 | 佐々木 | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 3 | 未開始
ハードウェア構成 | 熊谷 | 2015-10-05 | 2015-10-07 | 2 | 未開始
システム テスト | 渡辺 | 2015-10-06 | 2015-10-09 | 3 | 未開始
発売 |  | 2015-10-09 | 2015-10-10 | 1
または、ここをクリックして Smartsheet でプロジェクト計画を作成

## 関係者リスト
関係者リスト
名前 | 役職 | プロジェクトにおける役割 | メール アドレス | 要件 | 期待事項
工藤 聡 | 製品担当副社長 | マイルストーンの最終承認 | kudo@example.co.jp | ダウンタイムは 20 分以下 | QA チーム: 1 週間以内にタスク完了 マーケ チーム: ニュースレターで新機能を紹介

## コスト ベースライン
コスト ベースライン
アイテム/タスク | % 完了 | ベース コスト | コスト | 実コスト | 予算消化率
追加のデバイス (QA テスト用) | 50% | 280000 | 350000 | 360000 | 15%

## コミュニケーション計画
コミュニケーション計画
コミュニケーション タイプ | 成果物 | 説明 | 伝達方法 | 頻度 | 所有者 | 対象
プレゼンテーション | 15 分間の PowerPoint プレゼン | マーケ チームに対して新機能に関するプレゼンテーションを行う | 対面 | 1 回 | 熊谷 | マーケティング チーム
ミーティング | スタンド アップミーティング | ステータスに関するチェックイン | 対面 | 1 週間に 2 回 | 工藤 | プロジェクト チーム