## Plano de Projeto e Gantt
Nome do Projeto | Lançamento do Produto
Nome do Gerente | Alexandre B.
Prazo do Projeto
Declaração do Âmbito
Início | 2 de Setebro
Término | 10 de Outubro
Progresso | 20%
Tarefa | Responsável | Início | Término | Dias | Status
Marcar Reunião Inicial | Alexandre | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 1 | Completo
Concordar com os Objetivos | Francisco | 2015-09-03 | 2015-09-07 | 4 | Completo
Pedidos Detalhados | Joaquim | 2015-09-07 | 2015-09-12 | 5 | Completo
Pedidos de Hardware | Joaquim | 2015-09-09 | 2015-09-11 | 2 | Atrasado
Plano de Recursos Finais | Joaquim | 2015-09-11 | 2015-09-15 | 4 | Em progresso
Funcionários | Alexandre | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 1 | Em progresso
Representantes Técnicos | Francisco | 2015-09-17 | 2015-09-21 | 4 | Não iniciado
Pesquisa | Suzana | 2015-09-22 | 2015-09-24 | 2 | Não iniciado
Desenvolvimento | Suzana | 2015-09-23 | 2015-09-27 | 4 | Não iniciado
Cliente | Alexandre | 2015-09-25 | 2015-09-29 | 4 | Não iniciado
Teste | Katia | 2015-09-24 | 2015-10-02 | 8 | Não iniciado
Desenvolvimento Concluído | Joaquim | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 3 | Não iniciado
Configuração de Hardware | Alexandre | 2015-10-05 | 2015-10-07 | 2 | Não iniciado
Teste do Sistema | Katia | 2015-10-06 | 2015-10-09 | 3 | Não iniciado
Lançamento |  | 2015-10-09 | 2015-10-10 | 1
Ou, Clique Aqui para Criar um Plano de Projeto no Smartsheet

## Lista de Participantes
Lista de Participantes
Nome | Posição | Função no Projeto | E-mail | Requisitos | Expectativas
João Souza | Vice Presidente de Produtos | Aprovação final das estapas | Joao@123.com | Tempo de inatividade: menos de 20 minutos | Controle de Qualidade em menos de 1 semana, Marketing para promover novos recursos

## Custo Base
Base do Custo
Item/tarefa | % Concluída | Custo Base | Custo | Custo Real | % gasto do orçamento
Aparelhos extras para controle de qualidade | 50% | 2800 | 3500 | 3600 | 15%

## Plano de comunicação
Plano de comunicação
Tipo de comunicação | Entregas | Description | Método de entrega | Frequência | Responsãvel | Audiencia
Apresentação | Apresentação de PowerPoint por 15 minutos | A´resentação para o Marketing sobre recursos novos | Em pessoa | Uma vez | Alexandre | Equipe de Marketing
Reuniões | Reuniões rápidas | Verificação de status | Em pessoa | 2x por semana | João | Equipe do Projeto