## План проекта и диаграмма Ганта
Название проекта | Выпуск продукта
Менеджер проекта | Александр В.
Конечный результат проекта
Область охвата:
Дата начала | 2 сентября
Срок выполнения | 10 октября
Общий прогресс | 20%
Задачи | Ответственное лицо | Дата начала | Срок выполнения | Дни | Статус
Назначить дату стартового совещания | Александр Б. | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 1 | Выполнено
Договориться о целях | Фёдор С. | 2015-09-03 | 2015-09-07 | 4 | Выполнено
Подробные требования | Яна С. | 2015-09-07 | 2015-09-12 | 5 | Выполнено
Требования к оборудованию | Яна С. | 2015-09-09 | 2015-09-11 | 2 | Просрочено
Окончательный план ресурсов | Яна С. | 2015-09-11 | 2015-09-15 | 4 | Выполняется
Кадры | Александр Б. | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 1 | Выполняется
Технические требования | Фёдор С. | 2015-09-17 | 2015-09-21 | 4 | Не начато
Разработка БД | Надежда В. | 2015-09-22 | 2015-09-24 | 2 | Не начато
Разработка API | Надежда В. | 2015-09-23 | 2015-09-27 | 4 | Не начато
Пользовательский интерфейс клиента | Александр Б. | 2015-09-25 | 2015-09-29 | 4 | Не начато
Тестирование | Кирилл К. | 2015-09-24 | 2015-10-02 | 8 | Не начато
Разработка завершена | Яна С. | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 3 | Не начато
Конфигурация оборудования | Александр Б. | 2015-10-05 | 2015-10-07 | 2 | Не начато
Тестирование системы | Кирилл К. | 2015-10-06 | 2015-10-09 | 3 | Не начато
Выпуск |  | 2015-10-09 | 2015-10-10 | 1
Нажмите, чтобы создать ваш план проекта в Smartsheet

## Список заинтересованных лиц
Список заинтересованных лиц
ФИО | Должность | Роль в проекте | Адрес электронной почты | Требования | Ожидания
Иван Сидоров | Вице-президент по продажам | Окончательное утверждение вех проекта | ivan@123.com | Время простоя не более 20 минут | QA займёт не более 1 недели, маркетинговое продвижение новых функциональностей в бюллетене

## Базовые затраты
Базовые затраты
Элемент/задача | Выполнено (%) | Базовые затраты | Затраты | Действительные затраты | Потраченный бюджет (%)
Дополнительные устройства для QA-тестирования | 50% | 2800 | 3500 | 3600 | 15%

## План связи
План связи
Тип связи | Конечный результат | Описание | Способ доставки | Частота | Владелец | Аудитория
Презентация | 15-минутная презентация в Powerpoint | Презентация новых функциональностей команде маркетинга | Лично | Один раз | Александр В. | Команда маркетинга
Встречи | Личные встречи | Обсуждение статуса | Лично | Дважды в неделю | Иван С. | Команда проекта