## Sheet1
プロジェクト名: | プロダクト リリース
プロジェクト マネージャー: | 熊谷
プロジェクト成果物:
開始日 | 2015-09-02
終了日 | 2015-10-09
全体的な進捗状況 | 20%
タスク | 担当者 | 開始 | 終了 | 日数 | ステータス | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-05 | 2015-09-06 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-12 | 2015-09-13 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-19 | 2015-09-20 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 2015-09-26 | 2015-09-27 | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 2015-09-30 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-03 | 2015-10-04 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09
前提条件
キックオフ ミーティングを開く | 熊谷 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 0 | 完了
目標に同意する | 小松 | 2015-09-03 | 2015-09-07 | 4 | 完了
開始
詳細要件 | 佐々木 | 2015-09-07 | 2015-09-09 | 2 | 完了
ハードウェア要件 | 佐々木 | 2015-09-09 | 2015-09-11 | 2 | 期限超過
最終リソース計画 | 佐々木 | 2015-09-11 | 2015-09-15 | 4 | 進行中
人員配置 | 熊谷 | 2015-09-15 | 2015-09-17 | 2 | 進行中
開発
技術要件 | 小松 | 2015-09-17 | 2015-09-21 | 4 | 未開始
データベース開発 | 高木 | 2015-09-21 | 2015-09-23 | 2 | 未開始
API 開発 | 高木 | 2015-09-23 | 2015-09-25 | 2 | 未開始
UI クライアント | 熊谷 | 2015-09-25 | 2015-09-29 | 4 | 未開始
テスト | 渡辺 | 2015-09-29 | 2015-10-02 | 3 | 未開始
開発完了 | 佐々木 | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 3 | 未開始
業務
ハードウェア構成 | 熊谷 | 2015-10-05 | 2015-10-07 | 2 | 未開始
システム テスト | 渡辺 | 2015-10-07 | 2015-10-09 | 2 | 未開始
発売 |  | 2015-10-09 | 2015-10-09
または、ここをクリックして Smartsheet で作業計画を作成