## Tabelle 1
Projektname | Produkteinführung
Projektleitung | Hr. Theis
Projektleistungen
Startdatum | 2015-09-02
Enddatum | 2015-10-09
Fortschritt insg. | 20%
Aufgaben | Verantwortlich | Start | Ende | Tage | Status | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-05 | 2015-09-06 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-12 | 2015-09-13 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-19 | 2015-09-20 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 2015-09-26 | 2015-09-27 | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 2015-09-30 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-03 | 2015-10-04 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09
Vorarbeiten
Kick-off-Meeting | Hr. Theis | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 0 | Abgeschlossen
Ziele vereinbaren | Hr. Vogler | 2015-09-03 | 2015-09-07 | 4 | Abgeschlossen
Initialisierung
Detail-Anforderungen | Hr. Paulsen | 2015-09-07 | 2015-09-09 | 2 | Abgeschlossen
Hardware-Anforderungen | Hr. Paulsen | 2015-09-09 | 2015-09-11 | 2 | Überfällig
Ressourceneinsatzplan | Hr. Paulsen | 2015-09-11 | 2015-09-15 | 4 | In Bearbeitung
Personalbesetzung | Hr. Theis | 2015-09-15 | 2015-09-17 | 2 | In Bearbeitung
Entwicklung
Technische Anforderungen | Hr. Vogler | 2015-09-17 | 2015-09-21 | 4 | Nicht begonnen
Datenbank-Entwicklung | Fr. Benvenuto | 2015-09-21 | 2015-09-23 | 2 | Nicht begonnen
API-Entwicklung | Fr. Benvenuto | 2015-09-23 | 2015-09-25 | 2 | Nicht begonnen
Benutzeroberfläche Kunde | Hr. Theis | 2015-09-25 | 2015-09-29 | 4 | Nicht begonnen
Tests | Fr. Chernoff | 2015-09-29 | 2015-10-02 | 3 | Nicht begonnen
Abschluss Entwicklung | Hr. Paulsen | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 3 | Nicht begonnen
Betrieb
Hardware-Konfiguration | Hr. Theis | 2015-10-05 | 2015-10-07 | 2 | Nicht begonnen
Systemtests | Fr. Chernoff | 2015-10-07 | 2015-10-09 | 2 | Nicht begonnen
Einführung |  | 2015-10-09 | 2015-10-09
oder hier klicken, um Ihren Arbeitsplan in Smartsheet zu erstellen