## Sheet1
Nombre del proyecto | Lanzamiento de producto
Gerente del proyecto | Alex B.
Entregable del proyecto
Fecha de inicio | 2015-09-02
Fecha final | 2015-10-09
Avance general | 20%
Tareas | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Días | Estado | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-05 | 2015-09-06 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-12 | 2015-09-13 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-19 | 2015-09-20 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 2015-09-26 | 2015-09-27 | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 2015-09-30 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-03 | 2015-10-04 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09
Pre-requisitos
Definir reunión de lanzamiento | Alex B. | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 0 | Completado | bar: 2015-09-02
Definir objetivos | Francisco C. | 2015-09-03 | 2015-09-07 | 4 | Completado | bar: 2015-09-03 to 2015-09-07
Inicio
Determinar los requisitos | Jacobo S. | 2015-09-07 | 2015-09-09 | 2 | Completado | bar: 2015-09-07 to 2015-09-09
Requisitos de Hardware | Jacobo S. | 2015-09-09 | 2015-09-11 | 2 | Atrasado | bar: 2015-09-09 to 2015-09-11
Plan final de recursos | Jacobo S. | 2015-09-11 | 2015-09-15 | 4 | En progreso | bar: 2015-09-11 to 2015-09-15
Personal | Alex B. | 2015-09-15 | 2015-09-17 | 2 | En progreso | bar: 2015-09-15 to 2015-09-17
Desarrollo
Requisitos técnicos | Francisco C. | 2015-09-17 | 2015-09-21 | 4 | Sin empezar | bar: 2015-09-17 to 2015-09-21
Desarrollo de base de datos | Sara L. | 2015-09-21 | 2015-09-23 | 2 | Sin empezar | bar: 2015-09-21 to 2015-09-23
Desarrollo API | Sara L. | 2015-09-23 | 2015-09-25 | 2 | Sin empezar | bar: 2015-09-23 to 2015-09-25
Interfaz de Usuario del Cliente | Alex B. | 2015-09-25 | 2015-09-29 | 4 | Sin empezar | bar: 2015-09-25 to 2015-09-29
Prueba | Juan Carlos A. | 2015-09-29 | 2015-10-02 | 3 | Sin empezar | bar: 2015-09-29 to 2015-10-02
Completar desarrollo | Jacobo S. | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 3 | Sin empezar | bar: 2015-10-02 to 2015-10-05
Operaciones
Configuración de Hardware | Alex B. | 2015-10-05 | 2015-10-07 | 2 | Sin empezar | bar: 2015-10-05 to 2015-10-07
Prueba del sistema | Juan Carlos A. | 2015-10-07 | 2015-10-09 | 2 | Sin empezar | bar: 2015-10-07 to 2015-10-09
Lanzamiento |  | 2015-10-09 | 2015-10-09
O haga clic aquí para crear su Plan de trabajo en Smartsheet