## Sheet1
Nome do Projeto | Lançamento do Produto
Nome do Gerente | Alexandre B.
Prazo do Projeto
Declaração do Âmbito
Início | 2 de Setebro
Término | 10 de Outubro
Progresso | 20%
Tarefa | Responsável | Início | Término | Dias | Status | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-05 | 2015-09-06 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-12 | 2015-09-13 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-19 | 2015-09-20 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 2015-09-26 | 2015-09-27 | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 2015-09-30 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-03 | 2015-10-04 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09
Pré-requisitos
Marcar Reunião Inicial | Alexandre | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 0 | Completo
Concordar com os Objetivos | Francisco | 2015-09-03 | 2015-09-07 | 4 | Completo
Iniciação
Pedidos Detalhados | Joaqui, | 2015-09-07 | 2015-09-09 | 2 | Completo
Pedidos de Hardware | Joaquim | 2015-09-09 | 2015-09-11 | 2 | Atrasado
Plano de Recursos Finais | Joaquim | 2015-09-11 | 2015-09-15 | 4 | Em progresso
Funcionários | Alexandre | 2015-09-15 | 2015-09-17 | 2 | Em progresso
Desenvolvimento
Representantes Técnicos | Francisco | 2015-09-17 | 2015-09-21 | 4 | Não iniciado
Pesquisa | Suzana | 2015-09-21 | 2015-09-23 | 2 | Não iniciado
Desenvolvimento | Suzana | 2015-09-23 | 2015-09-25 | 2 | Não iniciado
Cliente | Alexandre | 2015-09-25 | 2015-09-29 | 4 | Não iniciado
Teste | Katia | 2015-09-29 | 2015-10-02 | 3 | Não iniciado
Desenvolvimento Concluído | Joaquim | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 3 | Não iniciado
Operações
Configuração de Hardware | Alexandre | 2015-10-05 | 2015-10-07 | 2 | Não iniciado
Teste do Sistema | Katia | 2015-10-07 | 2015-10-09 | 2 | Não iniciado
Lançamento |  | 2015-10-09 | 2015-10-09
Ou, Clique Aqui para Criae um Plano de Trabalho no Smartsheet